## Текущий пул
№ п/п | Блок | Задача | Результат | Срок | Статус | Замечания | Комментарии/вопросы разработчика | предыд.статус
1 | УФ | Подключиться к системе усиления подписи и наладить взаимодействие | Реализована проверка. Ожидаем решения о формате УЭП. Принято решение использовать иеющийся у Jinn формат услиенной подписи | 2015-11-09 | В работе
2 | УФ | Реализовать множественное подписание | Получены рекомендаци от КриптоПро. Нужно их реализовать | 2015-11-09 | В работе
3 | УФ | Обеспечить поддержку плагина КриптоПро новой версии (без NPAPI) | Реализовано |  | Выполнено | не проверялось
4 | УФ | Вывести сообщение, что документ подписан (не подписан) в окне просмотра/подписания | Сделано некрасиво. Нужно сделать красиво |  | Выполнено | не проверялось
5 | УФ | Реализовать проверку типа сертификата, которым делается подпись, и заблокировать возможность использования нецелевых типов (для VPN и т.п.) | Будет реализовано с помощью Jinn |  | Отменено
6 | УФ | Реализовать поддержку отдельно загружаемых подписей не только в формате Base64 |  |  | Выполнено | не проверялось
7 | УФ | Устранить проблему с визуализацией doc-файлов (перейти на коммерческий движок) | Проблема устранена на текущем opensource-движке |  | Закрыто
8 | УФ | Разработать систему визуализации "тяжелых" файлов и подписания хэша | Ожидаем концептуального решения со стороны заказчика. Решено реализовать эту схему. | 2015-11-09 | Выполнено
9 | УФ | Добавить возможность ограничения типов загружаемых файлов и их размера (минимальный и максимальный размер) | Выполнено | 2015-10-03 | Выполнено | 1. Не знаю, реализована ли возможность указания минимального размера файла, но УФ не контролирует максимальный размер размер (Например, для типа документ загружает файл весом 2 257 823 байт). Контроль размера проводится только у типа "фотография" 2. контроля типа файла нет. Загружен файл с расширением *.ddd. Как фотографию грузит эксель и пр.
10 | УФ | Перенести разработки в тестовую среду ДИТ | Ожидаем решения, кто будет выполнять эту работу. Перенесено |  | Закрыто
11 | УФ | Устранить ошибку скачивания файлов с русскими названиями |  |  | Выполнено | Не выполнено. Браузер не показывает файлы с русскими именами. См. файл
12 | УФ | Изменять расширение скачиваемого файла на .pdf |  |  | Выполнено | У экселевских файлов не меняет расширение
13 | УФ | Подготовить макет для демонстрации по сценарию: 1. Загрузка 2 doc-файла 2. Подписание пакетное 3. Скачивание одного документа и его подписи 4. Проверка на федеральном сервисе подписи 5. Загрузка документа+подписи с проверкой загруженной подписи |  |  | Закрыто
14 | УФ | Разработать спецификацию на форму | Разработана спецификация на форму |  | Выполнено
15 | УФ | Подготовить инсталляционный пакет, инструкцию по установке, руководство администратора по окончании разработки для передачи эксплуатирующей организации | Ожидаем окончания разработки | 2015-11-23 | Ожидание |  |  | +
16 | УФ | Сделать функцию математической проверки соответствия подписи и документа | Будет реализовано вместе №8 | 2015-11-09 | Выполнено
17 | УФ | Привести дизайн формы в соответствие с требованиями МПГУ | Ожидаем от ДИТ требований к оформлению Полученный пакет файлов передан дизайнерам для создания требуемого описания дизайна элементов | 2015-11-16 | Ожидание |  |  | +?
18 | УФ | Переключиться на основной сервер СОЮЗД (Jinn) |  | 2015-11-09 | В работе |  |  | ?
19 | Адаптер | Реализовать передачу расширенной информации о результатах проверки ЭП в адаптере | В соответствии с таблицей мапинга | 2015-11-02 | Тестирование
20 | Адаптер | Адаптер. Реализовать подписание результатов проверки ЭП в адаптере | Проверить, есть ли такая функция у Jinn. Если нет, сделать наложение своей подписи | 2015-11-09 | Тестирование | Указываю advanced - сервер возращает ЭЦП (структуру ЭЦП пока не смотрел)
21 | Адаптер | Адаптер. Реализовать адаптер подписания аналогичный ЕСЭП | Осталось реализовать переадресацию на полученный URL Провести отладку сервиса подписания Провести разработку сервиса проверки | 2015-11-16 | В работе
22 | Адаптер | Провести отладку адаптера подписания с коллегами из ЕАИСТ |  | 2015-11-09 | Тестирование
23 | Адаптер | Добавить метод проверки сертификата в соответствии с отправленным документом-описанием исходного сервиса ЕСЭП (РУЛ) |  | 2015-11-02 | В работе
24 | УФ | Реализовать в УФ схему безопасности на основе SSOID | Извлекать из HTTP-заголовка SSOID и сравнивать его с записанным в атрибут | 2015-11-02 | В работе
25 | УФ | Баг. Кнопка подписать все должна быть задизейблена при отустствии загруженных в форму документов |  | 2015-11-02 | Выполнено
26 | УФ | Баг. Не работает проверка подписи |  | 2015-11-02 | Выполнено
27 | УФ | Сделать проверку наличия плагина и выводить сообщение с просьбой его установить при отсутствии |  | 2015-11-02 | Выполнено
28 | УФ | При выводе сообщение "Ошибка удаления документа" выводить расширенную информацию, почему возникает ошибка. |  | 2015-11-02 | Выполнено
29 | УФ | Выводить сообщение, если документ не может быть сконвертирован в PDF |  | 2015-11-02 | Тестирование
30 | УФ | Ошибка: Error 500: javax.servlet.ServletException: при нажатии на кнопку "Следующий" если файл не загружен по лимиту размера |  | 2015-11-02 | Тестирование
31 | УФ | Сделать возможность добавления нескольких подписей (без ограничения по количеству) |  | 2015-11-02 | Тестирование
32 | УФ | Ошибка: при повторном просмотре подписи информация не выводится |  | 2015-11-02 | Выполнено
33 | УФ | Выводить подробную информацию о невалидности подписи - почему она не валидна |  | 2015-11-02 | Выполнено
34 | УФ | Добавить возможность удаления подписи |  | 2015-11-02 | Выполнено
35 | УФ | Если подпись не валидна, выводени не "Подписан" а "Подпись не валидна" |  | 2015-11-02 | Выполнено
36 | УФ | Выводить в окне просмотра название просматриваемого документа |  | 2015-11-02 | Выполнено
37 | УФ | После закрытия окна просмотра в IE основная страница становиться пустой |  | 2015-11-02 | В работе
38 | УФ | Сделать возможность принудительной проверки подписи (применимо для ранее загруженных подписей) |  | 2015-11-02 | Тестирование
39 | УФ | Сегодня, 02.11.2015, Форма не открывается в Internet Explorer. Под Гугл Хром открывается.
40 | УФ
|  |  |  | 01.11.2015: | В работе | Желтым - в работе (за пн доделаю)
[5 empty] | Выполнено | Зеленым - сделанные
[5 empty] | не понял/ожидание | Остальные - либо не понял, либо жду материалов
[5 empty] | Тестирование | Тестирование разработчиком
Нет комментарияей по "либо не понял, либо жду материалов"
[5 empty] | Выполнено | Проверкой выявлены недочеты. Подробне см.колонку "Замечание"

## Входящие
№ п/п | Блок | Задача | Приоритет | Статус
1 | УФ | Сделать новый дизайн формы
2 | УФ | Сделать редактор фото